## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация приемов визуализации процесса одевания детей на прогулку в старших группах МБДОУ № 71»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цель проекта
Наименование органа власти: Управление образования администрации города Белгорода
Наименование отдела : МБДОУ д/с № 71
Границы процесса: от входа в раздевалку и до завершения процесса одевания ( выход на улицу)
Дата начала проекта: 20.03.2020
Дата окончания проекта: 25.05.2020
Наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах (одевание на прогулку)
Несовершенство отдельных микропроцессов у старших дошкольников
Нерациональное использование рабочего времени во время одевания детей сотрудниками (нет единых требований)
Сокращение потерь времени на процесс одевания детей при помощи процесса визуализации.
Эффекты проекта
Создание благоприятных условий в группах для процесса одевания детей.
Сокращение потерь времени на процесс одевания детей на 11-15 минут (с 17-23 минут до 6-8 минут).
Формирование самостоятельности детей в процессе одевания с помощью процесса визуализации.
Фотография
Фотография

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Ляхова И.В. , заведующий
  Заказчик проекта
Калашникова Е.В. ,
старший воспитатель
        Руководитель проекта
Михайлюкова Л.А., воспитатель
Рысаева Е.В., воспитатель
Самсонова Е.А., воспитатель
ФОТО

## Slide 3: Карта текущего состояния
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
60-1440 мин.
Дети | 
Соблюдение алгоритма последовательности одевания | 
8-10 мин. | 2
1
Воспитатель | 
Сбор детей, подготовка к процессу одевания | 
2-3 мин. | 1
Воспитатель | 
Обучение детей последовательности одевания | 
3-4 мин. | 3
Воспитатель | 
Обучение складыванию вещей. Соблюдение правила «Каждой вещи- свое место» | 
2-3 мин. | 4
Воспитатель | 
Соблюдение Правил поведения в раздевалке | 
2-3 мин. | 5
2
3
У детей отсутствует навык следовать алгоритму
Отсутствие мотивации у детей к сбору на прогулку
2
Низкая ориентировка детей в шкафчике
4
Дети отвлекаются, не соблюдают правила поведения в раздевалке
ВПП (время протекания процесса) – 17-23 мин.

## Slide 4: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень ДОУ
Отсутствие мотивации детей к сбору на прогулку;
У детей отсутствует навык следовать алгоритму;
Низкая ориентировка детей в шкафчике;
Дети отвлекаются, не соблюдают правила поведения в раздевалке.
3
Перечень проблем
4
2
1
2
3
4
1

## Slide 5
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Подготовка к процессу одевания
- отсутствие мотивации детей
2-2,5
Проблема
Разработка пиктограмм чем мы будем заниматься на прогулке
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Несоблюдение алгоритма одевания детьми, не умение детей последовательно одеваться
отсутствие единства требований родителей и педагогов к процессу одевания;
отсутствие навыка одевания;
отсутствие доступной наглядности
Упражнять детей в процессе одевания следовать алгоритму.
Алгоритмы разместить в доступных местах, на уровне глаз детей.
- дети отвлекаются друг на друга, забывают правила поведения в раздевалке
- не соблюдение родителями и детьми правил складывания и хранения вещей
4-5
Разработка алгоритма складывания и хранения вещей в шкафчиках. Размещение алгоритма в каждом шкафчике.
3-4
Разработка алгоритма правил поведения в раздевалке
Вещи в шкафчиках находятся в хаотичном порядке
Не соблюдаются правила поведения в раздевалке
2-3

## Slide 6: Карта текущего состояния
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
60-1440 мин.
Дети | 
Соблюдение алгоритма последовательности одевания | 
8-10 мин. | 2
Воспитатель | 
Сбор детей, подготовка к процессу одевания | 
2-3 мин. | 1
Воспитатель | 
Обучение детей последовательности одевания | 
3-4 мин. | 3
Воспитатель, дети | 
Обучение складыванию вещей. Соблюдение правила «Каждой вещи- свое место» | 
2-3 мин. | 4
Воспитатель, дети | 
Соблюдение Правил поведения в раздевалке | 
2-3 мин. | 5
ВПП (время протекания процесса) – 6 -8 мин.
Разработка пиктограмм «Что нас ждет интересного на прогулке»
Экономия: 2-2,5 мин.
Алгоритмы разместить в доступных местах, на уровне глаз детей
Экономия:3-4 мин.
Упражнять детей в выработке навыков самостоятельного одевания
Экономия:3-4 мин.
Выработка единства подхода родителей к процессу одевания, размещение алгоритмов в каждом шкафчике
Экономия: 1,5
Разработка Алгоритма правил поведения в раздевалке и навыка следования им
Экономия:2-3 мин.

## Slide 7
Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО
СТАЛО
Низкая мотивация детей к процессу одевания (мин)
Несоблюдение алгоритма последовательности одевания, отсутствие единого подхода родителей к процессу одевания детей (мин)
Низкая ориентировка детей в шкафчике, отсутствие соблюдения правила «Каждой вещи- свое место» (мин)
Мотивация к процессу одевания(мин)
Обучение детей правилам следовать алгоритму, единый подход с родителями к процессу одевания детей (мин)
Разработка алгоритма, следование правилам поведения в раздевалке (мин)
120-180
120-180
660-840
60-120
300-360
0,5
Отвлекаемость детей, не соблюдение правил поведения в раздевалке (мин)
Разработка алгоритма складывания и хранения вещей, выработка навыка (мин)
0,5
120-180

## Slide 8: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТ
Сокращение потерь времени на процесс одевания
Повышение уровня самостоятельности детей в процессе одевания на прогулку
-28,3%
360-480 мин.
t протекания процесса